รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลไร่เก่า

อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 28 และข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลไร่เก่า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไร่เก่า จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาของเทศบาล ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาเทศบาลตำบลไร่เก่าต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไร่เก่า

สารบัญ

หน้า

- ส่วนที่ 1 บทนำ

  - บทนำ										1

  - วัตถุประสงค์										1

  - ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล							1

  - ขั้นตอนการดำเนินงาน								2

  - วิธีการติดตามและประเมินผล								2

  - แบบรายงานการติดตามและประเมินผล						3

- ส่วนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

  - แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ					4

  - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน						5

  - แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงาน						10

3.  ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

บทนำ

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการของเทศบาล หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2558

1.2.2 เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด

1.2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

1.2.4 เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล

ใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 โดยดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอผู้บริหาร สภาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

-2-

- การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลไร่เก่า ที่เกี่ยวกับการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลไร่เก่า

1.4.2 ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ของเทศบาลตำบลไร่เก่าในเรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยนโครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผลนโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

1.4.3 รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลไร่เก่า ประจำปี 2558

1.4.4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล

1.5.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่าจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

1.5.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1.5.2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

1.5.2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป

-3-

1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบย่อยจำนวน 7 แบบ

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประกอบการรายงานด้วย

ส่วนที่ 2

สรุปผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

-4-

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ |  |  |
| การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง |  |  |
| กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง |  |  |
| กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

-5-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........................เทศบาลตำบลไร่เก่า..........................................

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                       (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)                     (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1....2558.…………. |  | ปีที่ 2 ......2559.....…….. |  | ปีที่ 3...…2560….…....... |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 50,740,596 | 18 | 6,014,433 | 7 | 15,547,000 | 63 | 72,302,029 |
| 2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 80 | 57,172,900 | 36 | 19,171,400 | 36 | 19,171,400 | 152 | 95,515,700 |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 2,950,000 | 7 | 1,730,000 | 8 | 2,830,000 | 23 | 7,510,000 |
| 4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน | 10 | 2,390,000 | 5 | 300,000 | 5 | 300,000 | 20 | 2,990,000 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว | 8 | 1,090,000 | 7 | 940,000 | 7 | 940,000 | 22 | 2,970,000 |
| 6. การพัฒนาองค์กร | 80 | 7,468,080 | 9 | 805,000 | 9 | 805,000 | 98 | 9,078,080 |
| รวม | 224 | 121,811,576 | 82 | 28,960,833 | 72 | 39,593,400 | 378 | 190,365,809 |

-6-

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | ปีที่ 1.....2558........ |  | ปีที่ 2 ......2559......... |  | ปีที่ 3......2560....... |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการ ท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด | 3 | 350,000 | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 7 | 750,000 |
| 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน การผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก | 5 | 740,000 | 5 | 740,000 | 5 | 740,000 | 15 | 2,220,000 |
| 3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพ ตามวิถีภูมิปัญญาไทย | 128 | 60,598,676 | 32 | 7,119,433 | 21 | 16,652,000 | 181 | 84,370,109 |
| 4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สมดุล | 80 | 57,172,900 | 36 | 19,171,400 | 36 | 19,171,400 | 152 | 95,515,700 |
| 5. เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหาร เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สร้างสรรค์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก | 8 | 2,950,000 | 7 | 1,730,000 | 8 | 2,830,000 | 23 | 7,510,000 |
| รวม | 224 | 121,811,576 | 82 | 28,960,833 | 72 | 39,593,400 | 378 | 190,365,809 |

-7-

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี……2558………

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | 3 | 1.34 | 8 | 3.57 | 27 | 12.04 | - | - | - | - | 38 | 16.95 |
| 2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 39 | 17.41 | 6 | 2.68 | 35 | 15.63 | - | - | - | - | 80 | 35.72 |
| 3. การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | 3 | 1.34 | 1 | 0.45 | 4 | 1.79 | - | - | - | - | 8 | 3.58 |
| 4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการ บริการประชาชน | 7 | 3.13 | - | - | 3 | 1.34 | - | - | - | - | 10 | 4.47 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชน การเกษตรและ การท่องเที่ยว | 6 | 2.68 | - | - | 2 | 0.89 | - | - | - | - | 8 | 3.57 |
| 6. การพัฒนาองค์กร | 54 | 24.10 | 1 | 0.45 | 25 | 11.16 | - | - | - | - | 80 | 35.71 |
| รวม | 112 | 50.00 | 16 | 7.15 | 96 | 42.85 | - | - | - | - | 224 | 100 |

-8-

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี………2558…………

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5,984,402 | 33.59 | - | - | 5,984,402 | 33.59 |
| 2. การพัฒนาคน สังคม และ คุณภาพชีวิต | 6,456,362 | 36.24 | - | - | 6,456,362 | 36.24 |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 2,533,100 | 14.22 | - | - | 2,533,100 | 14.22 |
| 4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ ประชาชน | 157,377 | 0.88 | - | - | 157,377 | 0.88 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ชุมชน การเกษตรและการ ท่องเที่ยว | 681,425 | 3.82 | - | - | 681,425 | 3.82 |
| 6. การพัฒนาองค์กร | 2,003,905 | 11.25 | - | - | 2,003,905 | 11.25 |
| รวม | 17,816,571 | 100.00 | - | - | 17,816,571 | 100.00 |

-9-

ส่วนที่ 3   ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี…2558…..

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย ชุมชนตลาดไร่ใหม่ |  |  |  | 1,135,608 | 1,132,500 |
| 2. โครงการเสริมปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดตรีสตกูฎ – ศาลาลัย ชุมชนบ้านศาลาลัย ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  | 8,000,000 | 7,989,000 |
| 3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  | 6,310,000 | 6,310,000 |
| 4. โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ |  |  |  | 70,000 | 70,000 |
| 5. โครงการห้องปฏิบัติการทางโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  | 375,000 | 375,000 |
| 6. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  | 8,694,600 | 8,631,600 |
| 7. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ |  |  |  | 1,728,000 | 1,694,900 |
| 8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด (ครั้งที่ 3) |  |  |  | 105,000 | 105,000 |
| 9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ครั้งที่ 3) |  |  |  | 37,500 | 37,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 26,455,708 | 26,345,500 |

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

-10-

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………เทศบาลตำบลไร่เก่า…………….

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน…13....พฤศจิกายน...2558……..…..

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี...…2558…………..

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 38 | 11 |
| 2. การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต | 80 | 45 |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 8 | 4 |
| 4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน | 10 | 7 |
| 5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตรและการท่องเที่ยว | 8 | 6 |
| 6. การพัฒนาองค์กร | 80 | 55 |
| รวม | 224 | 128 |

สรุป จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาสามปี จำนวนทั้งสิ้น 224 โครงการ และปรากฏโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาจำนวน 128  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   57.15  .

ภาคผนวก

| รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558- 2560) |  |  |  |  |  |  |  |
| เทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |  |
|  |  | ตามแผนฯ | เทศบัญญัติ | (บาท) | รับผิดชอบ |  |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า | 252,000 | 252,000 | 211,022 | กองช่าง |  |  |
|  | แรงต่ำ บ้านนายชัยหงวนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ |  |  |  |  |  |  |
|  | ชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า | 369,600 | 369,600 | 347,580 | กองช่าง |  |  |
|  | แรงต่ำ ซอย 8 เชื่อมซอย 6 ชุมชนสายกลาง |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน | 301,500 | 301,500 | 301,500 | กองช่าง |  | กันเงิน |
|  | นายเบือน พานแพ ชุมชนตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 833,100 | 833,100 | 833,100 | กองช่าง |  | กันเงิน |
|  | ซอยบ้านนายทัน บัวเผื่อน ชุมชนสายกลาง |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 439,318 | 439,300 | 439,300 | กองช่าง |  | กันเงิน |
|  | ซอยบ้านนายเลิศ แคโอชา ชุมชนตลาดไร่เก่า |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. | 1,538,200 | 1,538,200 | 1,538,200 | กองช่าง |  | กันเงิน |
|  | ต่อจากเดิม ซอยบ้าน อ.สดศรี |  |  |  |  |  |  |
|  | ชุมชนตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำ คสล. | 1,760,678 | 1,760,600 | 1,760,600 | กองช่าง |  | กันเงิน |
|  | หน้าศาลาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านสามร้อยยอด |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟ | 100,000 | 100,000 | 53,100 | สำนักปลัดฯ |  |  |
|  | ต่างๆ ในเขตเทศบาล |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง | 1,135,700 | 1,135,608 | 1,132,500 | กองช่าง |  | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
|  | ชลประทาน 30 ซ้าย ชุมชนตลาดไร่ใหม่ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 770,000 | 500,000 | 500,000 | กองช่าง |  | กันเงิน |
|  | ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการเสริมปรังปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,989,000 | กองช่าง |  | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
|  | คอนกรีตถนนสายวัดตรีสตกูฎ - ศาลาลัย |  |  |  |  |  |  |
|  | ชุมชนบ้านศาลาลัย,ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมทางการศึกษา | 150,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษา |  |  |
|  | แก่สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่ง | 60,000 | 70,000 | 70,000 | กองการศึกษา |  |  |
|  | เรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |

-2-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการอาหารกลางวัน 4 โรงเรียน 2 ศพด. | 3,300,000 | 2,188,000 | 2,188,000 | กองการศึกษา |  |
| 15 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน | 2,500,000 | 1,953,560 | 1,659,092.80 | กองการศึกษา |  |
|  | 2 ศพด. |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | 9,000,000 | 6,310,000 | 6,310,000 | กองการศึกษา | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
|  | โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | 100,000 | 99,714 | กองการศึกษา |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กองการศึกษา |  |
|  | ศึกษา |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการอาเซียนในโรงเรียน | 80,000 | 50,000 | 50,000 | กองการศึกษา |  |
| 20 | โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 300,000 | 70,000 | 70,000 | กองการศึกษา | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 21 | โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษา | 200,000 | 375,000 | 375,000 | กองการศึกษา | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
|  | โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน | 70,000 | 40,000 | 38,400 | กองการศึกษา |  |
|  | โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการจัดซื้อโต๊ะ – เก้าอี้ โรงอาหาร | 100,000 | 100,000 | 98,000 | กองการศึกษา |  |
|  | โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน | 6,400 | 6,400 | 6,400 | กองการศึกษา |  |
|  | ตอนเดียวสำหรับ ศพด. 2 ศูนย์ |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการจัดซื้อโต๊ะขาพับอเนกประสงค์สำหรับ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กองการศึกษา |  |
|  | การจัดกิจกรรมของ ศพด. โรงเรียน และงาน |  |  |  |  |  |
|  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 150 ตัว | 30,000 | 30,000 | 30,000 | กองการศึกษา |  |
|  | สำหรับกองการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 27 | ติดตั้งหอกระจายข่าว ชุมชนบ้านสามร้อยยอด | 150,000 | 150,000 | 150,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
| 28 | ติดตั้งเสียงไร้สาย ชุมชนตลาดไร่ใหม่ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
|  | จำนวน 2 จุด |  |  |  |  |  |
| 29 | ติดตั้งเสียงไร้สาย ชุมชนศาลเจ้าปุ่นเท่ากง | 200,000 | 150,000 | 150,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
|  | ชุมชนสายกลาง ชุมชนกระทุ่มโพรง |  |  |  |  |  |
|  | และชุมชนตลาดไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 30 | ซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตพื้นที่เทศบาล | 150,000 | 0 | 0 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 150,000 | 130,000 | 129,800 | กองการศึกษา |  |
| 32 | โครงการประดับธงตราสัญลักษณ์เนื่องใน | 60,000 | 60,000 | 80,675 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | วันสำคัญต่าง ๆ |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี | 15,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัดฯ |  |

-3-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | อุดหนุนอำเภอสามร้อยยอดโครงการจัด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงานรัฐพิธี |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการจัดอบรม อสม.และทัศนศึกษาดูงาน | 400,000 | 100,000 | 250,000 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 36 | โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก | 50,000 | 40,000 | 30,000 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 37 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ | 70,000 | 70,000 | 66,737 | กองสาธารณสุขฯ |  |
|  | ทำหมันสุนัข |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการอุดหนุนตามโครงการพัฒนางาน | 150,000 | 150,000 | 75,000 | กองสาธารณสุขฯ |  |
|  | สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วย | 30,000 | 30,000 | 5,100 | กองการศึกษา |  |
|  | งานราชการ |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | 300,000 | 150,000 | 124,156 | กองการศึกษา |  |
| 41 | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 660,000 | 660,000 | 303,000 | กองสาธารณสุขฯ | กันเงิน |
| 42 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 114,000 | 114,000 | 114,000 | สำนักปลัดฯ |  |
| 43 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 100,000 | 100,000 | 69,500 | สำนักปลัดฯ |  |
| 44 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,074,400 | 8,694,600 | 8,631,600 | สำนักปลัดฯ | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 45 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,098,000 | 1,728,000 | 1,694,900 | สำนักปลัดฯ | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 46 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 300,000 | 250,000 | 140,360 | กองการศึกษา |  |
| 47 | โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม | 120,000 | 120,000 | 54,943 | กองการศึกษา |  |
|  | ประเพณีสงกรานต์ |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ | 120,000 | 100,000 | 50,624 | กองการศึกษา |  |
| 49 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา | 60,000 | 60,000 | 27,740 | กองการศึกษา |  |
| 50 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | 142,500 | 142,500 | สำนักปลัดฯ | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 51 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดซอยเทศบาล 5 | 20,000 | 65,000 | 65,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
|  | หน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม |  |  |  |  |  |
|  | ชุมชนตลาดไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดซอยแหนบทอง | 20,000 | 65,000 | 65,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
|  | ชุมชนตลาดไร่ใหม่ |  |  |  |  |  |
| 53 | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด | 20,000 | 20,000 | 18,000 | กองการศึกษา |  |
|  | ในสถานศึกษา |  |  |  |  |  |
| 54 | โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา | 158,000 | 0 | 0 | กองการศึกษา |  |
|  | เด็กเล็กเทศบาลบ้านไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 55 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | 57,200 | 0 | 0 | กองการศึกษา |  |
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลบ้านไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 56 | โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง | 50,000 | 70,000 | 27,120 | กองการศึกษา |  |
|  | วิชาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล |  |  |  |  |  |

-4-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 57 | โครงการจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทร็กเตอร์ | 40,000 | 40,000 | 32,100 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 58 | โครงการจัดซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 59 | โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า | 300,000 | 200,000 | 191,000 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 60 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,290,000 | กองสาธารณสุขฯ | กันเงิน |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน |  |  |  |  |  |  |
| 61 | โครงการวันเทศบาล | 20,000 | 20,000 | 17,910 | สำนักปลัดฯ |  |
| 62 | โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน | 50,000 | 50,000 | 18,360 | สำนักปลัดฯ |  |
| 63 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | 30,000 | 30,000 | 0 | สำนักปลัดฯ |  |
| 64 | โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น | 40,000 | 40,000 | 28,800 | สำนักปลัดฯ |  |
| 65 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ | 30,000 | 30000 | 24,607 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | แผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 66 | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน | 100,000 | 50,000 | 49,700 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ของเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล |  |  |  |  |  |
| 67 | โครงการติดตั้งป้ายทำเนียบรายนามผู้ดำรง | 20,000 | 18,000 | 18,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน การเกษตร และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |
| 68 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริม | 30,000 | 30,000 | 9,100 | สำนักปลัดฯ |  |
| 69 | โครงการพัฒนาสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ | 30,000 | 30,000 | 8,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว |  |  |  |  |  |
| 70 | โครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจ | 30,000 | 30,000 | 18,165 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | พอเพียง |  |  |  |  |  |
| 71 | โครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน | 500,000 | 600,000 | 596,160 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาลตำบล |  |  |  |  |  |
|  | ไร่เก่า ประจำปี 2558 |  |  |  |  |  |
| 72 | โครงการอุดหนุนอำเภอสามร้อยยอดโครงการ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | งานเทศกาลมะม่วงและของดีสามร้อยยอด |  |  |  |  |  |
| 73 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล | 150,000 | 100,000 | 0 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | และเขตอำเภอสามร้อยยอด |  |  |  |  |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร |  |  |  |  |  |  |
| 74 | โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน | 300,000 | 100,000 | 343,205 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ |  |  |  |  |  |
|  | พนักงานจ้างของเทศบาลฯ |  |  |  |  |  |

-5-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | โครงการอุดหนุนอบต.ศิลาลอยในโครงการ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยน |  |  |  |  |  |
|  | ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร |  |  |  |  |  |
|  | ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอสามร้อยยอด |  |  |  |  |  |
| 76 | โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 3,000 | 3,100 | 2,900 | กองช่าง |  |
|  | ขนาด 800 VA สำหรับงานกองช่าง |  |  |  |  |  |
| 77 | โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นสำหรับกองช่าง | 7,500 | 3,000 | 2,800 | กองช่าง |  |
|  | 2 เครื่อง และกองการศึกษา 3 เครื่อง |  | 4500 | 4,500 | กองการศึกษา |  |
| 78 | โครงการจัดซื้อโต๊ะผู้อำนวยการกองคลัง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กองคลัง |  |
| 79 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงาน | 40,000 | 0 | 0 | กองคลัง |  |
|  | กองคลัง |  |  |  |  |  |
| 80 | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะสำหรับ | 30,000 | 16,000 | 15,800 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | งานพัฒนาชุมชน |  |  |  |  |  |
| 81 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงานนิติการ | 36,400 | 30,800 | 26,400 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | งานพัฒนาชุมชน งานวิเคราะห์ฯ งานธุรการ |  | 5,600 | 5,600 | กองการศึกษา |  |
|  | และงานทะเบียนฯ รวม 11 ตัว และสำหรับ |  |  |  |  |  |
|  | กองการศึกษา 2 ตัว |  |  |  |  |  |
| 82 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก | 10,000 | 6,000 | 4,200 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สำหรับงานพัฒนาชุมชน |  |  |  |  |  |
| 83 | โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์เข้ามุมตัว L พร้อม | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ลิ้นชักสำหรับงานพัฒนาชุมชน |  |  |  |  |  |
| 84 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้แบบ 4 ที่นั่ง สำหรับ | 36,000 | 36,000 | 32,700 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | บริการประชาชนงานทะเบียน และงานพัฒนา |  |  |  |  |  |
|  | ชุมชน |  |  |  |  |  |
| 85 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ ชนิด 2 | 18,000 | 12,000 | 8,400 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | บานเปิดสำหรับงานวิเคราะห์ฯ กองการ |  | 12,000 | 8,400 | กองการศึกษา |  |
|  | ศึกษา และห้องเลขานุการนายกฯ |  |  |  |  |  |
| 86 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ | 11,000 | 14,600 | 14,200 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สำหรับงานวิเคราะห์ฯ และงานการเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |
| 87 | โครงการติดตั้งเครื่องฉายพร้อมจอโปรเจ็คเตอร์ | 100,000 | 71,000 | 70,600 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 88 | โครงการจัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือสำหรับ | 6,000 | 6,000 | 4,200 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |
| 89 | โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกพา | 25,000 | 25,000 | 25,000 | สำนักปลัดฯ |  |
| 90 | โครงการจัดซื้อถุงมือดับเพลิงสำหรับงาน | 27,000 | 27,000 | 25,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ป้องกันฯ |  |  |  |  |  |

-6-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | โครงการจัดซื้อรองเท้าดับเพลิงบู๊ทยางหัวเหล็ก | 16,000 | 16,000 | 14,500 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | พื้นเหล็ก 16 นิ้ว สำหรับงานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |
| 92 | โครงการจัดซื้อชุดหมีดับเพลิงแบบมีแถบ | 15,000 | 15,000 | 12,600 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สะท้อนแสง สำหรับงานป้องกัน |  |  |  |  |  |
| 93 | โครงการจัดซื้อชั้นสำหรับวางหนังสือหรือ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | นิตยสารเพื่อให้บริการประชาชนในงาน |  |  |  |  |  |
|  | ทะเบียนราษฎร์ |  |  |  |  |  |
| 94 | โครงการจัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนสูง 4 | 12,000 | 12,000 | 10,400 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ชั้นสำหรับงานธุรการและงานกิจการสภา |  |  |  |  |  |
| 95 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร | 20,000 | 10,000 | 7,500 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | (รองนายกเทศมนตรี) |  |  |  |  |  |
| 96 | โครงการจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 6,000 | 4,000 | 3,800 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการสภา |  |  |  |  |  |
| 97 | โครงการจัดซื้อโซฟาชุดเล็กสำหรับห้องปลัด | 15,000 | 15,000 | 15,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | เทศบาลและห้องประธานสภา |  |  |  |  |  |
| 98 | โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ | 10,000 | 10,000 | 8,500 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สำหรับประธานสภาเทศบาล |  |  |  |  |  |
| 99 | โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 15,000 | 16,000 | 15,800 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว สำหรับ |  |  |  |  |  |
|  | งานกิจการสภา |  |  |  |  |  |
| 100 | โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | จำนวน 8 ตัว (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |
| 101 | โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา สำหรับ | 10,000 | 9,900 | 9,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ห้องประชุมใหญ่ |  |  |  |  |  |
| 102 | โครงการจัดซื้อชุดรับแขกสำหรับห้องประชุม | 12,000 | 12,000 | 12,000 | สำนักปลัดฯ |  |
| 103 | โครงการจัดซื้อซิงค์สำหรับล้างจานแบบมี | 8,000 | 8,000 | 7,900 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ตู้เก็บของ พร้อมต่อด้านบน |  |  |  |  |  |
| 104 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งเคาท์เตอร์ | 50,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ประชาสัมพันธ์บริเวณห้องโถงกลางชั้น 1 |  |  |  |  |  |
|  | อาคารสำนักงานเทศบาล |  |  |  |  |  |
| 105 | โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น | 30,000 | 30,000 | 28,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว |  |  |  |  |  |
| 106 | โครงการจัดซื้อตู้เย็นสำหรับใช้ในห้องประชุม | 7,000 | 6,500 | 5,500 | สำนักปลัดฯ |  |

-7-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์บริการ | 45,000 | 84,900 | 84,805 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ประชาชนของงานทะเบียนราษฎร์ |  |  |  |  |  |
|  | 1. เครื่องพิมพ์ Multifunction 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |
|  | 2. Smart Card Reader 2 ชุด |  |  |  |  |  |
| 108 | โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสำหรับติดตั้ง | 5,000 | 50,000 | 39,200 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ในห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 |  |  |  |  |  |
| 109 | โครงการจัดซื้อลำโพงสำหรับติดตั้งในห้อง | 5,000 | 0 | 0 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ประชุมใหญ่ชั้น 4 |  |  |  |  |  |
| 110 | โครงการจัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้อง | 40,000 | 60,000 | 58,500 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ห้องประชุม |  |  |  |  |  |
| 111 | โครงการติดตั้งผ้าม่านชนิดผ้าพร้อมอุปกรณ์ | 100,000 | 80,000 | 80,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สำหรับห้องปฏิบัติงาน และห้องประชุมชั้น 3 |  |  |  |  |  |
| 112 | โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น | 5,000 | 5,000 | 5,000 | กองการศึกษา |  |
|  | สำหรับกองการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 113 | โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียติในเขตพื้นที่ | 500,000 | 550,000 | 550,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
|  | เทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 114 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน | 200,000 | 200,000 | 0 | กองคลัง |  |
| 115 | โครงการบริการค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย | 20,000 | 20,000 | 0 | กองคลัง |  |
| 116 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 20,000 | 20,000 | 0 | กองคลัง |  |
| 117 | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผน | 40,000 | 40,000 | 28,755 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | พัฒนาของเทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 118 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 15,000 | 17,000 | 17,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า |  |  |  |  |  |
| 119 | โครงการอุดหนุนอำเภอสามร้อยยอด | 30,000 | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  |  |  |  |  |
|  | ในช่วงเทศกาล |  |  |  |  |  |
| 120 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน | 30,000 | 30,000 | 840 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | ในช่วงเทศกาล |  |  |  |  |  |
| 121 | โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 8,400 | 7,600 | 7,400 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับ |  |  |  | กองการศึกษา |  |
|  | งานประชาสัมพันธ์ และกองการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 122 | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อย | 18,000 | 18,000 | 11,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | กว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณ |  |  |  |  |  |
|  | สำหรับติดตั้งในห้องทะเบียนราษฎร์ฯ |  |  |  |  |  |

-8-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม ปี 2558 | ตั้งไว้ | ตั้งไว้ตาม | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อย | 26,000 | 26,000 | 16,500 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | กว่า 40 นิ้ว พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณ |  |  |  |  |  |
|  | สำหรับติดตั้งห้องเลขานุการนายกฯ |  |  |  |  |  |
| 124 | โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล | 120,000 | 100,000 | 99,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที |  |  |  |  |  |
| 125 | โครงการจัดซื้อโซฟารับแขกบริเวณโถงกลาง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | อาคารสำนักงานเทศบาล |  |  |  |  |  |
| 126 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงาน | 100,000 | 40,000 | 0 | กองคลัง |  |
|  | กองคลัง |  |  |  |  |  |
| 127 | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานติดตั้งกระจก | 100,000 | 90,000 | 78,600 | กองคลัง |  |
|  | พร้อมประตูบานเลื่อนกองคลัง |  |  |  |  |  |
| 128 | โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย | 6,900 | 6,900 | 6,700 | สำนักปลัดฯ |  |
|  | สำหรับชั้น 4 |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 51,310,496 | 45,652,968 | 44,162,071 |  |  |